## 2025年雷山县西江镇乌高村鱼种场补短板项目实施方案批复表
附件2
2025年雷山县西江镇白碧村白坡山居民宿提升改造项目实施方案批复表
序号 | 项 目 概 要
（一） | 项目名称 |  | 2025年雷山县西江镇白碧村白坡山居民宿提升改造项目
（二） | 立项文号 |  | 雷农领通〔2025〕17号 | [5 empty] | 资金来源文号 |  | 黔财农〔2025〕29号
（三） | 建设性质 |  | 改建 | [5 empty] | 项目类别 |  | 产业发展类
（四） | 建设模式 |  | 由雷山县西江镇人民政府组织申报项目，牵头编制项目实施方案，项目立项和方案批复后，由雷山县西江镇人民政府组织实施项目。
（五） | 利益联结机制 |  | 采取“村集体合作社+运营公司+农户”的利益联结机制，村集体合作社负责项目管理和运营，项目建成并投入使用后，每年按照项目实际投入资金的3%的资金进行保底分红。其中，80%由村脱贫农户（含监测户）享受，20%由村集体自行分配，具体资金分配方案按照“四议两公开”程序，经集体决策并报镇政府审核同意后执行。
（六） | 联农带农机制 |  | 采取“带动农户发展生产+吸纳农村劳动力稳定就业+促进农户共享资产收益”的村集体公司+农户联农带农方式。形成以农民为主体、企业带动和社会参与相结合的产业发展格局。
（七） | 项目资产确权 |  | 项目形成资产后，资产权属西江镇白碧村村民委员会所有，由白碧村村民委员会管理运营，镇政府负责监管和指导。
（八） | 招标方案 |  | 根据《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）、《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准（2021年版）的通知》（黔府办发〔2020〕35号）执行。
（九） | 申报实施单位 |  | 雷山县西江镇人民政府 | [5 empty] | 负责人及 联系电话 |  | 余 杰 0855-3214768
（十） | 项目主管单位 |  | 雷山县民族宗教事务局 | [5 empty] | 负责人及 联系电话 |  | 王玫玫 0855-3331333
（十一） | 技术依托单位 |  | 雷山县文体广电旅游局 | [5 empty] | 负责人及 联系电话 |  | 文兴渊 0855-0855-3336899
（十二） | 建设期限 |  | 2025年7月至2025年11月
（十三） | 建设内容及规模 |  | 1.民宿及附属物部分：白坡山居民宿改造1处（三栋构筑物：1栋1层民宿、1栋储物间及厨房、1栋接待厅及餐厅）改造面积约225平方米，其中房间5间，厨房1个，餐厅1个（房屋占地面积约225平方米，房屋主屋一层建筑占地面积尺寸（以屋檐滴水）：13.8米X8.8米=121平方米，储物间及户外厨房占地面积尺寸（以屋檐滴水）：8米X 5.1米=40平方米，民宿附属房接待大厅及餐厅占地尺寸（以屋檐滴水）：9.5米X 6.65米=63平方米）。排水沟建设115米。 2.人居环境提升部分附属工程：地面硬化108平方米，挡土墙建设50米，不锈钢水箱5个立方，饮用水管铺设82米。
（十四） | 项 目 建 设 布 局 | 项目地点 |  |  | 产业名称 | 建设规模 | 财政衔接资金 （万元） | 覆盖（带动） 农户 |  | 其中，覆盖脱贫人口 |  | 其中，覆盖监测户
[8 empty] | 户数（户） | 人口（人） | 户数（户） | 人口（人） | 户数（户） | 人口 （人）
|  | 西江镇白碧村 |  |  | 白坡山居民宿提升改造 | 1.民宿及附属物部分：白坡山居民宿改造1处（三栋构筑物：1栋1层民宿、1栋储物间及厨房、1栋接待厅及餐厅）改造面积约225平方米，其中房间5间，厨房1个，餐厅1个（房屋占地面积约225平方米，房屋主屋一层建筑占地面积尺寸（以屋檐滴水）：13.8米X8.8米=121平方米，储物间及户外厨房占地面积尺寸（以屋檐滴水）：8米X 5.1米=40平方米，民宿附属房接待大厅及餐厅占地尺寸（以屋檐滴水）：9.5米X 6.65米=63平方米）。排水沟建设115米。 2.人居环境提升部分附属工程：地面硬化108平方米，挡土墙建设50米，不锈钢水箱5个立方，饮用水管铺设82米。 | 60 | 353 | 1438 | 81 | 280 | 6 | 22
（十五） | 主要建设项目 |  | 单 位 | 规 模 | 核心参数（规格/指标） |  | 预计单价（元） | 资金概算 （万元） |  | 其中60（万元） |  |  | 备 注
[10 empty] | 财政衔接 资金 | 自筹 资金 | 整合 资金
1 | 人居环境提升部分附属工程
1.1 | 不锈钢304水箱 |  | m³ | 5 | 不锈钢304储水箱 含水泵X1扬层50米 水管PE32管30米 |  | 2675 | 1.3375 |  | 1.3375 | 0
1.2 | 砖挡土墙 |  | m3 | 13 | 墙1.2m高，0.24m厚，M7.5砂浆砌筑。 |  | 834 | 1.0842 |  | 1.0842 | 0
1.3 | 墙面抹灰 |  | m2 | 144 | 围墙，外墙抹灰14+6mm。 |  | 74 | 1.0656 |  | 1.0656 | 0
1.4 | 满刮腻子 |  | m2 | 144 | 围墙，满刮腻子2遍。 |  | 16 | 0.2304 |  | 0.2304 | 0
1.5 | 墙面乳胶漆 |  | m2 | 144 | 围墙，外墙乳胶漆2遍。 |  | 31 | 0.4464 |  | 0.4464 | 0
1.6 | 人行道块料铺设 |  | m2 | 108 | 地坪、人行道铺设透水砖。 尺寸：300*150 颜色：黑色 |  | 83 | 0.8964 |  | 0.8964 | 0
1.7 | 塑料管 |  | m | 82 | 室外25PE饮用水管，热熔连接。 |  | 57 | 0.4674 |  | 0.4674 | 0
2 | 山居主楼（一层）共70平方米
2.1 | 柱子垫石 |  | 只 | 20 | 青石垫石20CM |  | 335 | 0.67 |  | 0.67 | 0
2.2 | 实心砖墙 |  | m3 | 18 | 1.砖品种:120厚水泥砖墙 2.墙体类型:直行墙 3.砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆 |  | 1153 | 2.0754 |  | 2.0754 | 0
2.3 | 修缮更换框架木柱 |  | m3 | 3.5 | 1.木构件规格尺寸:直径≥25cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 8476 | 2.9666 |  | 2.9666 | 0
2.4 | 修缮及更换穿枋 |  | m3 | 1.5 | 1.构件规格尺寸 :8*20cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 6584 | 0.9876 |  | 0.9876 | 0
2.5 | 修缮更换楼枕 |  | m3 | 1.4 | 1.构件规格尺寸:直径≥ 10cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 10790 | 1.5106 |  | 1.5106 | 0
2.6 | 主体及木梁、柱校正 |  | 项 | 1 | 整体屋架、柱、梁、板重新校正安装。 |  | 15000 | 1.5 |  | 1.5 | 0
2.7 | 修缮更换损坏瓦面及更换木瓦条 |  | m2 | 140 | 小青瓦翻拣及补充；更换木瓦条 |  | 198 | 2.772 |  | 2.772 | 0
2.8 | 更换楼板 |  | m2 | 70 | 1.构件规格尺寸:厚度≥ 3cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 142 | 0.994 |  | 0.994 | 0
2.9 | 封檐板 |  | m | 42 | 1.构件规格尺寸:厚度≥ 2.5cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 66 | 0.2772 |  | 0.2772 | 0
2.10 | 修缮更换墙面木板 |  | m2 | 240 | 1.构件规格尺寸:厚度≥ 2.5cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 200 | 4.8 |  | 4.8 | 0
2.11 | 入户地弹门（单开） |  | 樘 | 3 | 1.规格尺寸800*2000mm 2.木材种类:铝合金断桥 3.含五金配件 |  | 2107 | 0.6321 |  | 0.6321 | 0
2.12 | 落地窗 |  | m2 | 16 | 1.窗洞口尺寸:1920*2300 2.扇材质:外框木质、平开窗：断桥铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:5+6A+5 4.木窗制作安装。 |  | 747 | 1.1952 |  | 1.1952 | 0
2.13 | 卫生间地面防水涂料 |  | m2 | 12 | 1.防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚涂2遍 3.反边高度:1800mm |  | 35 | 0.042 |  | 0.042 | 0
2.14 | 墙面防水卫生间 |  | m2 | 54 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚2遍 |  | 42 | 0.2268 |  | 0.2268 | 0
2.15 | 卫生间墙砖 |  | m2 | 54 | 1.墙体类型:直行砖墙 2.面层材料品种:光面墙砖 3.规格:600*300 4.颜色：白色墙砖 5.嵌缝材料种类 :美缝剂美缝 |  | 226 | 1.2204 |  | 1.2204 | 0
2.16 | 卫生间铝扣板吊顶 |  | m2 | 13 | 1.吊顶形式：轻钢龙骨 2.材料种类：1.2厚铝扣板吊顶面板 3.规格 :300*600 |  | 251 | 0.3263 |  | 0.3263 | 0
2.17 | 房间地砖 |  | m2 | 70 | 1.面层材料品种：防滑地砖 2.规格:800*800 3.颜色：灰色地砖 4.嵌缝材料种类 :美缝剂美缝 |  | 178 | 1.246 |  | 1.246 | 0
2.18 | 排水沟 |  | m | 44 | 1.尺寸:300*300 2.基础:100厚，垫层：C10混凝土垫层 3.排水沟:100厚C20排水沟 4.砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 |  | 208 | 0.9152 |  | 0.9152 | 0
2.19 | 实木床+床垫 |  | 套 | 6 | 1.名称：实木床+床垫 2.规格：1500*2000 |  | 3000 | 1.8 |  | 1.8 | 0
2.2 | 床头柜 |  | 套 | 3 | 实木床头柜：450*600 |  | 680 | 0.204 |  | 0.204 | 0
2.21 | 1.5匹挂机空调 |  | 台 | 3 | 市场知名品牌，含运输,安装 1.5匹 |  | 4355 | 1.3065 |  | 1.3065 | 0
2.22 | 窗帘 |  | m | 12 | 单层布艺+纱 |  | 280 | 0.336 |  | 0.336 | 0
2.23 | 坐便器（马桶） |  | 组 | 3 | 市场知名品牌含小五金 |  | 1863 | 0.5589 |  | 0.5589 | 0
2.24 | 洗脸盆+镜子组合 |  | 组 | 3 | 市场知名品牌含小五金 |  | 2136 | 0.6408 |  | 0.6408 | 0
2.25 | 淋浴器+花洒套件 |  | 套 | 3 | 1.名称:花洒 2.材质:成品淋浴器（冷热水） |  | 1163 | 0.3489 |  | 0.3489 | 0
2.26 | 热水器 |  | 台 | 3 | 1.型号：扁桶、容积:60L 热水器 2.安装方式:挂式安装含小五金 |  | 2284 | 0.6852 |  | 0.6852 | 0
2.27 | 室外竹编垂线灯 |  | 套 | 6 | 室外竹编垂线灯 |  | 308 | 0.1848 |  | 0.1848 | 0
2.28 | 室内竹编垂线灯 |  | 套 | 6 | 室内竹编垂线灯 |  | 320 | 0.192 |  | 0.192 | 0
2.29 | 筒灯灯具 |  | 套 | 24 | 筒灯、射灯 |  | 85 | 0.204 |  | 0.204 | 0
2.3 | 水电安装 |  | m2 | 70 | 1.水管20、 2.配线灯线1.5平方 3.插座线4平方 4.空调、热水器：6平方 5.主线10平方 6.公牛开关等配件安装等水电工程。 材料全部要求国标3C认证 |  | 145 | 1.015 |  | 1.015 | 0
3 | 民宿附属房占地面积共55平方米
3.1 | 柱子垫石 |  | 只 | 8 | 青石垫石20CM |  | 335 | 0.268 |  | 0.268 | 0
3.2 | 栈板(间壁墙） |  | m2 | 41 | 木间壁墙。 1.构件规格尺寸:厚度≥2.5cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 274 | 1.1234 |  | 1.1234 | 0
3.3 | 修缮更换框架木柱 |  | m3 | 1.5 | 1.木构件规格尺寸:直径≥25cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 8476 | 1.2714 |  | 1.2714 | 0
3.4 | 修缮及更换穿枋 |  | m3 | 0.5 | 1.构件规格尺寸 :8*20cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 6584 | 0.3292 |  | 0.3292 | 0
3.5 | 修缮更换楼枕 |  | m3 | 0.4 | 1.构件规格尺寸:直径≥10cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 10790 | 0.4316 |  | 0.4316 | 0
3.6 | 主体及木梁、柱校正 |  | 项 | 1 | 整体屋架、柱、梁、板重新校正安装。 |  | 13449 | 1.3449 |  | 1.3449 | 0
3.7 | 修缮更换损坏瓦面及更换木瓦条 |  | m2 | 77 | 小青瓦翻拣及补充；更换木瓦条 |  | 198 | 1.5246 |  | 1.5246 | 0
3.8 | 更换楼板 |  | m2 | 70 | 1.构件规格尺寸:厚度≥3cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 142 | 0.994 |  | 0.994 | 0
3.9 | 封檐板 |  | m | 33 | 1.构件规格尺寸:厚度≥2.5cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 66 | 0.2178 |  | 0.2178 | 0
3.10 | 入户地弹门（双开） |  | 樘 | 1 | 1.规格尺寸800*2000mm 2.木材种类:铝合金断桥 3.含五金配件 |  | 4192 | 0.4192 |  | 0.4192 | 0
3.11 | 落地窗 |  | m2 | 30 | 1.窗洞口尺寸:1920*2300 2.扇材质:外框木质 3.平开窗：断桥铝合金窗 4.玻璃品种、厚度:5+6A+5 5.木窗制作安装。 |  | 747 | 2.241 |  | 2.241 | 0
3.12 | 房间地砖 |  | m2 | 36 | 1.面层材料品种：防滑地砖 2.规格:800*800 3.颜色：灰色地砖 4.嵌缝材料种类 :美缝剂美缝 |  | 178 | 0.6408 |  | 0.6408 | 0
3.13 | 排水沟 |  | m | 32 | 1.尺寸:300*300 2.基础:100厚，垫层：C10混凝土垫层 3.排水沟:100厚C20排水沟 4.砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 |  | 208 | 0.6656 |  | 0.6656 | 0
3.14 | 实木桌子 |  | 套 | 4 | 1.实木桌子； 2.一桌四椅； 3.规格：1400*800。 |  | 2400 | 0.96 |  | 0.96 | 0
3.15 | 空调 |  | 台 | 1 | 市场知名品牌，含运输,安装 2匹柜机 |  | 8976 | 0.8976 |  | 0.8976 | 0
3.16 | 窗帘 |  | m | 19 | 单层布艺+纱 |  | 280 | 0.532 |  | 0.532 | 0
3.17 | 冰箱 |  | 套 | 1 | 按业主方要求采购 |  | 3800 | 0.38 |  | 0.38 | 0
3.18 | 消毒柜 |  | 套 | 1 | 按业主方要求采购 |  | 1600 | 0.16 |  | 0.16 | 0
3.19 | 室外竹编垂线灯 |  | 套 | 6 | 室外竹编垂线灯 |  | 308 | 0.1848 |  | 0.1848 | 0
3.2 | 室内竹编垂线灯 |  | 套 | 4 | 室内竹编垂线灯 |  | 320 | 0.128 |  | 0.128 | 0
3.21 | 筒灯灯具 |  | 套 | 18 | 筒灯、射灯 |  | 85 | 0.153 |  | 0.153 | 0
3.22 | 水电安装 |  | m2 | 36 | 1.水管20、 2.配线灯线1.5平方 3.插座线4平方 4.空调、热水器：6平方 5.主线10平方 6.公牛开关等配件安装等水电工程。 材料全部要求国标3C认证 |  | 145 | 0.522 |  | 0.522 | 0
4 | 厨房、储物间占地面积共计20平方米
4.1 | 柱子垫石 |  | 只 | 6 | 青石垫石20CM |  | 335 | 0.201 |  | 0.201 | 0
4.2 | 栈板(间壁墙） |  | m2 | 28 | 木间壁墙。 1.构件规格尺寸:厚度≥2.5cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 274 | 0.7672 |  | 0.7672 | 0
4.3 | 修缮更换框架木柱 |  | m3 | 1 | 1.木构件规格尺寸:直径≥25cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 8476 | 0.8476 |  | 0.8476 | 0
4.4 | 修缮及更换穿枋 |  | m3 | 0.3 | 1.构件规格尺寸 :8*20cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 6584 | 0.1976 |  | 0.1976 | 0
4.5 | 修缮更换楼枕 |  | m3 | 0.15 | 1.构件规格尺寸:直径≥10cm 2.木材种类:当地杉木 |  | 10790 | 0.1618 |  | 0.1618 | 0
4.6 | 主体及木梁、柱校正 |  | 项 | 1 | 整体屋架、柱、梁、板重新校正安装。 |  | 8000 | 0.8 |  | 0.8 | 0
4.7 | 修缮更换损坏瓦面及更换木瓦条 |  | m2 | 51 | 小青瓦翻拣及补充；更换木瓦条 |  | 198 | 1.0098 |  | 1.0098 | 0
4.8 | 更换楼板 |  | m2 | 9 | 1.构件规格尺寸:厚度≥3cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 142 | 0.1278 |  | 0.1278 | 0
4.9 | 封檐板 |  | m | 15 | 1.构件规格尺寸:厚度≥2.5cm 2.木材种类:当地杉木板 |  | 66 | 0.099 |  | 0.099 | 0
4.10 | 木质门 |  | 樘 | 1 | 1.规格尺寸800*2000mm 2.木材种类:当地杉木板 3.含五金配件 |  | 1100 | 0.11 |  | 0.11 | 0
4.11 | 地面硬化 |  | m2 | 20 | 1.面层材料品种：水泥地坪 2.规格:厚10CM、强度：C20 |  | 130 | 0.26 |  | 0.26 | 0
4.12 | 排水沟 |  | m | 39 | 1.尺寸:300*300 2.基础:100厚、垫层：C10混凝土垫层 3.排水沟:100厚C20排水沟 4.砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 |  | 208 | 0.8112 |  | 0.8112 | 0
4.13 | 货柜、货架 |  | m2 | 10 | 1.现场实木制作 2.木材种类:当地杉木板2.5厚 3.含五金配件 |  | 380 | 0.38 |  | 0.38 | 0
4.14 | 窗帘 |  | m | 2 | 单层布艺+纱 |  | 280 | 0.056 |  | 0.056 | 0
4.15 | 材火土灶台 |  | m | 6 | 传统材火灶 现场红砖砌筑 灶台高：85CM。 大理石台面满铺 |  | 750 | 0.45 |  | 0.45 | 0
4.16 | 室外竹编垂线灯 |  | 套 | 4 | 室外竹编垂线灯 |  | 308 | 0.1232 |  | 0.1232 | 0
4.17 | 室内竹编垂线灯 |  | 套 | 2 | 室内竹编垂线灯 |  | 320 | 0.064 |  | 0.064 | 0
4.18 | 热水器 |  | 台 | 1 | 1.型号：扁桶、容积:60L 热水器 2.安装方式:挂式安装含小五金 |  | 2284 | 0.2284 |  | 0.2284 | 0
4.19 | PE2立方化粪池 |  | 套 | 1 | 1.整体成品PE2立方化粪池 |  | 2651 | 0.2651 |  | 0.2651 | 0
4.2 | 水电安装 |  | m2 | 20 | 1.水管20、 2.配线灯线1.5平方 3.插座线4平方 4.空调、热水器：6平方 5.主线10平方 6.公牛开关等配件安装等水电工程。 材料全部要求国标3C认证 |  | 145 | 0.29 |  | 0.29 | 0
[8 empty] | 60 |  | 60