## 目录
2022年部门预算绩效评价公开目录
序号 | 分类 | 内容 | 备注
1 | 整体支出 | 整体支出绩效自评表
2 | 项目1 | 2022年方祥乡毛坪村特色田园乡村示范项目
3 | 项目2 | 2022年雷山县方祥乡稻田养鱼防渗工程建设项目
4 | 项目3 | 2022年雷山县方祥乡蜂蜜产业示范基地建设项目（黔财农[2021]208号）
5 | 项目4 | 2022年雷山县方祥乡抗旱应急供水保障管材采购项目
6 | 项目5 | 2022年雷山县方祥乡农村生活污水设施改造提升项目
7 | 项目6 | 方祥乡2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知(雷财[2022]27号）
8 | 项目7 | 方祥乡2021年农村厕所革命中央及省级资金（雷财农[2022]6号）
9 | 项目8 | 方祥乡2021年农村厕所革命中央及省级资金（雷财农[2022]7号）
10 | 项目9 | 方祥乡2022年中央、省级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济发展）资金（黔财基[2022]2号）
11 | 项目10 | 关于调整划拨2021年雷山县低产茶园提质增效项目等项目结余资金的通知
12 | 项目11 | 划拨2018年度农村综合改革转移支付扶持村级集体经济发展试点中央资金
13 | 项目12 | 雷山县方祥乡村级（社区）运转经费
14 | 项目13 | 雷山县方祥乡第一书记工作经费
15 | 项目14 | 雷山县方祥乡蓝皮瓦整治项目
16 | 项目15 | 雷山县方祥乡乡镇代表活动经费
17 | 项目16 | 方祥乡人民政府2022年公车补贴

## 整体支出
部门整体支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期： |  | 2023-08-25
部门（单位）名称 |  | 雷山县方祥乡人民政府
部门（单位）总体资金（元） |  | 资金来源 | 全年预算数A | 全年执行数B |  | 执行率（B/A)
|  | 年度资金总额： | 19845534.91 | 15685874.75 |  | 79.04%
|  | 基本支出 | 6070882.2 | 5791074.57 |  | —
|  | 项目支出 | 8817622 | 7029630.22 |  | —
|  | 其他资金 | 4957030.71 | 2865169.96 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障方祥乡社会经济平稳有序，全力支持乡村振兴。 |  |  | 保障方祥乡社会经济平稳有序，全力支持乡村振兴。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入（10分） | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 预算配置 | 在职人员控制率 | ≤100% | 本年度在职人员44人，编制数44人，在职人员控制率：44/44×100%=100%。 | 2 | 2
|  |  | “三公经费”变动率 | ≤100% | 本年三公经费预算12.5万元，上年三公经费预算12.5万元，三公经费变动率：（12.5/12.5）×100%=100% | 2 | 2
|  |  | 重点支出安排率 | 100% | 本年度项目预算881.76万元，支出702.96万元，支出安排率：（702.96/881.76）*100%=79.72% | 2 | 1
| 过程（20分） | 预算执行 | 预算完成率 | 100% | 本年度支出1568.58万元，预算数1984.55万元，完成率：1568.58/1984.55=79% | 1 | 0
|  |  | 预算调整率 | ≤5%，≥-5% | 预算调整率：（120.44/1984.55）×100%=6%。 | 1 | 0
|  |  | 公用经费控制率 | ≤100% | “公用经费”控制率：（45.16/48.75）×100%=92.6% | 1 | 1
|  |  | 预算执行率 | 100% | 本年度支出1568.58万元，预算数1984.55万元，完成率：1568.58/1984.55=79% | 10 | 8
|  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预决算信息公开 | 公开 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 基础信息完善 | 完整 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 资产管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 资产管理安全性 | 安全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 固定资产利用率 | 100% | 固定资产利用率达100%。 | 1 | 1
| 产出（35分） | 数量指标 | 实际完成率 | 在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率为100% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作任务完成质量高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效 | 工作完成及时率 | 在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率为100% | 本年度均在时限范围内完成所有计划工作数 | 5 | 5
|  |  | 重点工作办结率 | 年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为100% | 重点工作办结率为100% | 5 | 5
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益（25分） | 经济效益 | 群众收入稳步增长 | 通过项目带动，利益联结，带动群众收入稳步增长 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 建设服务型政府 | 建设服务型政府 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 生态效益 | 生态环境持续向好 | 生态环境持续向好 | 达成预期指标 | 10 | 10
可持续影响
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 群众幸福感、满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分95分，评价等次为优秀。
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中：预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年方祥乡毛坪村特色田园乡村示范项目
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [6 empty] | 填报日期： | 2023-08-25
项目名称 | 2022年方祥乡毛坪村特色田园乡村示范项目
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 5000000 | 0 | 3584750.72 | 71.7%
| 财政拨款 |  | 5000000 | 0 | 3584750.72 | —
| 其中：上级补助 |  | 5000000 |  | 3584750.72 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 打造毛坪村田园乡村示范村，包括进寨公路铺油3公里，污水管网建设1500米，改厕91户，改造民宿5栋，建设红色文化展览馆1个，集中连片茶园改造100亩 |  |  |  | 打造毛坪村田园乡村示范村，包括进寨公路铺油3公里，污水管网建设1500米，改厕91户，改造民宿5栋，集中连片茶园改造100亩
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 71.69% | 10 | 7
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 规划项目完成率 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目建设合格率 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设期限 | 12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 改善和完善村级基础设施 | 村级基础设施得到大幅度改善 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 5万元以上 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分97分，评价等次为优秀。
| 联系人： | 吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年雷山县方祥乡稻田养鱼防渗工程建设项目
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [6 empty] | 填报日期： | 2023-08-25
项目名称 | 2022年雷山县方祥乡稻田养鱼防渗工程建设项目
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 100%
| 财政拨款 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | —
| 其中：上级补助 |  | 1000000 |  | 1000000 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建稻田养鱼100亩，折合田坎长度12000米，浆砌防渗高度40厘米，厚度10厘米。 |  |  |  | 新建稻田养鱼100亩，折合田坎长度12000米，浆砌防渗高度40厘米，厚度10厘米。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 稻田养鱼防渗工程 | 100亩 | 100亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 防渗工程合格率 | ≧100% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设期限 | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 经济效益 | 稻田养鱼亩增收 | ≥1000元 | 达成预期指标 | 25 | 25
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分100分，评价等次为优秀。
| 联系人： | 吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年雷山县方祥乡蜂蜜产业示范基地建设项目
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [6 empty] | 填报日期： | 2023-08-25
项目名称 | 2022年雷山县方祥乡蜂蜜产业示范基地建设项目（黔财农[2021]208号）
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 1000000 | 0 | 972988 | 97.3%
| 财政拨款 |  | 1000000 | 0 | 972988 | —
| 其中：上级补助 |  | 1000000 |  | 972988 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成方祥乡蜂蜜产业示范基地标准化建设，推动方祥蜂蜜产业发展。 |  |  |  | 方祥乡蜂蜜产业示范基地标准化建设，推动方祥蜂蜜产业发展。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 97.29% | 10 | 10
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 新建蜂群成活率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 蜂蜜合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设期限 | =12月 | =12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 项目村合作社新增效益 | 5万元以上 | 5万元以上 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动养蜂产业发展 | 实现方祥乡养蜂产业可持续发展 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分100分，评价等次为优秀。
| 联系人： | 吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年雷山县方祥乡抗旱应急供水保障管材采购项目
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [6 empty] | 填报日期： | 2023-08-25
项目名称 | 2022年雷山县方祥乡抗旱应急供水保障管材采购项目
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 110000 | 0 | 109832.5 | 99.85%
| 财政拨款 |  | 110000 | 0 | 109832.5 | —
| 其中：上级补助 |  | 110000 |  | 109832.5 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 采购各类管材11750米，铺设新的取水管道，解决群众用水困难。 |  |  |  | 采购各类管材11750米，铺设新的取水管道，解决群众用水困难。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 99.84% | 10 | 10
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 各类管材采购数量 | ≧11750米 | ≧11750米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 采购管材质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 解决群众用水困难 | 群众用水困难得到解决 | 达成预期指标 | 25 | 25
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分100分，评价等次为优秀。
| 联系人： | 吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年雷山县方祥乡农村生活污水设施改造提升项目
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 2022年雷山县方祥乡农村生活污水设施改造提升项目
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 142500 | 0 | 142059 | 99.69%
| 财政拨款 |  | 142500 | 0 | 142059 | —
| 其中：上级补助 |  | 142500 |  | 142059 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对农村生活污水设施进行改造提升，农村环境卫生得到整治。 |  |  |  | 农村生活污水设施得到改造提升，农村环境卫生得到整治。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 99.69% | 10 | 10
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 项目资金 | 14.25万元 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | =100% | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 农村生活环境水平 | 有所提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分100分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 方祥乡2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 方祥乡2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知(雷财[2022]27号）
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 77122 | 0 | 77122 | 100%
| 财政拨款 |  | 77122 | 0 | 77122 | —
| 其中：上级补助 |  | 77122 |  | 77122 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推行以粮油轮作为主推技术模式，加快构建绿色种植制度，推动粮油种植扩面、提产、增效，推进农业绿色发展。 |  |  |  | 推行以粮油轮作为主推技术模式，加快构建绿色种植制度，推动粮油种植扩面、提产、增效，推进农业绿色发展。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 实施面积 | ≥600亩 | ≥600亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目区优良品种覆盖率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 药剂拌种覆盖率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施按阶段完成率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 平均单产水平提高 | ≥2% | ≥2% | 25 | 25
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分100分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 方祥乡2021年农村厕所革命中央及省级资金
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 方祥乡2021年农村厕所革命中央及省级资金（雷财农[2022]6号）
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 65000 | 0 | 0 | 0
| 财政拨款 |  | 65000 | 0 | 0 | —
| 其中：上级补助 |  | 65000 |  | 0 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成方祥乡农村厕所改造19户以上，完成方祥乡农村厕所粪污治理率70%以上 |  |  |  | 项目已完成，未验收报账
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 项目已完成，未验收报账
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 2022年计划完成改厕户数 | 19户 | 19户 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 改厕设施合格率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | ≦1年 | ≦1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 生态效益指标 | 粪污治理率 | ≧70% | ≧70% | 25 | 25
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务改厕农村满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评结论 | 经评价小组评价，该项目部分达成预期指标并具有一定效果，得分90分，评价等次为良好。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 方祥乡2021年农村厕所革命中央及省级资金2
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 方祥乡2021年农村厕所革命中央及省级资金（雷财农[2022]7号）
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 183000 | 0 | 0 | 0
| 财政拨款 |  | 183000 | 0 | 0 | —
| 其中：上级补助 |  | 183000 |  | 0 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成方祥乡农村厕所改造49户以上，完成方祥乡农村厕所粪污治理率70%以上 |  |  |  | 项目已完成，未验收报账
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 0 | 项目已完成，未验收报账
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 2022年计划完成改厕户数 | 49户 | 49户 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 改厕设施合格率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | ≦1年 | ≦1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 生态效益指标 | 粪污治理率 | ≧70% | ≧70% | 25 | 25
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务改厕农村满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评结论 | 经评价小组评价，该项目部分达成预期指标并具有一定效果，得分90分，评价等次为良好。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 方祥乡2022年中央、省级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 方祥乡2022年中央、省级农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济发展）资金（黔财基[2022]2号）
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 100%
| 财政拨款 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | —
| 其中：上级补助 |  | 1000000 |  | 1000000 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 扶持方祥乡水寨村村级集体经济发展。 |  |  |  | 扶持方祥乡水寨村村级集体经济发展。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 扶持集体经济发展村数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 县级验收项目抽查占比 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
|  |  | 扶持村集体经济台账 | 基本建立 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5
|  |  | 项目村开工率 | =100% | =100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | =12月 | =12月 | 5 | 5
|  |  | 截至2022年底，年度扶持村级集体经济发展资金执行率 | =100% | =100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 项目村级集体经济收入 | 有所增加 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 提升群众参与集体经济经营管理活动的积极性 | 提升 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  |  | 项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力 | 有所增强 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 项目村获取长期受益 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分100分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 关于调整划拨2021年雷山县低产茶园提质增效项目等项目结余资金
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 关于调整划拨2021年雷山县低产茶园提质增效项目等项目结余资金的通知
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 130000 | 0 | 0 | 0
| 财政拨款 |  | 130000 | 0 | 0 | —
| 其中：上级补助 |  | 130000 |  | 0 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年方祥乡秋冬季农业生产项目，1.采购马铃薯种子46.2吨，莲花白种子80包；2.实施马铃薯种植308亩，莲花白种植80亩。 |  |  |  | 1.采购马铃薯种子46.2吨，莲花白种子80包；2.实施马铃薯种植308亩，莲花白种植80亩。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 项目已完成未验收，资金使用率低。
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 采购马铃薯种子 | ≧46.2吨 | 46.2吨 | 5 | 5
|  |  | 采购莲花白种子 | ≧80包 | 80包 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发芽率 | ≧85% | ≧85% | 5 | 5
|  |  | 种子纯度 | ≧96% | ≧96% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 95% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 参与农户收入 | 有所增加 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 耕地使用率 | 有所提高 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评结论 | 经评价小组评价，该项目部分达成预期指标并具有一定效果，得分90分，评价等次为良好。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 划拨2018年度农村综合改革转移支付扶持村级集体经济发展试点中
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 划拨2018年度农村综合改革转移支付扶持村级集体经济发展试点中央资金
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 140000 | 0 | 140000 | 100%
| 财政拨款 |  | 140000 | 0 | 140000 | —
| 其中：上级补助 |  | 140000 |  | 140000 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 扶持壮大村集体经济 |  |  |  | 扶持壮大村集体经济
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 扶持村个数 | =1个 | =1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金执行率 | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 年带动村级集体经济增加收入 | ≥7万元 | 达成预期指标 | 25 | 25
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分100分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 雷山县方祥乡村级（社区）运转经费
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 雷山县方祥乡村级（社区）运转经费
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 140000 | 0 | 33727.09 | 24.09%
| 财政拨款 |  | 140000 | 0 | 33727.09 | —
| 其中：上级补助 |  | 140000 |  | 33727.09 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强基层战斗堡垒作用，保障村级日常办公正常运转 |  |  |  | 保证村级工作正常开展，社会稳定。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 24% | 10 | 5 | 上年结余资金未使用完毕
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 业务工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 按时保质保量完成工作 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 按时保质保量完成工作 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分95分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 雷山县方祥乡第一书记工作经费
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 雷山县方祥乡第一书记工作经费
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 112000 | 0 | 5623 | 0.05%
| 财政拨款 |  | 112000 | 0 | 5623 | —
| 其中：上级补助 |  | 112000 |  | 5623 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 方祥乡7个村第一书记经费，每村16000元，保障第一书记工作正常开展，提高基层党组织凝聚力。 |  |  |  | 保障了7个村第一书记正常开展工作，因上年度第一书记经费未使用完，造成2022年度第一书记经费使用了5623元，资金使用效率不高。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 0.05% | 10 | 2 | 资金使用效率低，下步加强指导提高资金使用效率
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 业务工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 按时保质完成工作任务 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 按时保质完成工作任务 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分92分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 雷山县方祥乡蓝皮瓦整治项目
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 雷山县方祥乡蓝皮瓦整治项目
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 100000 | 0 | 80000 | 80%
| 财政拨款 |  | 100000 | 0 | 80000 | —
| 其中：上级补助 |  | 100000 |  | 80000 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 蓝皮瓦更换为黑色树脂瓦1800平方米，传统村落风貌得到整治。 |  |  |  | 蓝皮瓦更换为黑色树脂瓦1800平方米，传统村落风貌得到整治。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 80% | 10 | 5
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 蓝皮瓦更换为黑色树脂瓦面积 | ≧1800平米 | ≧1800平米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | =100% | 100% | 25 | 25
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分95分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 雷山县方祥乡乡镇代表活动经费
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 雷山县方祥乡乡镇代表活动经费
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 43000 | 0 | 11774 | 27.38%
| 财政拨款 |  | 43000 | 0 | 11774 | —
| 其中：上级补助 |  | 43000 |  | 11774 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 方祥乡乡镇代表活动经费，保障乡镇代表工作正常开展，提高乡镇代表履职能力。 |  |  |  | 保障了乡镇代表工作正常开展，提高了乡镇代表履职能力。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 0.27% | 10 | 2 | 资金使用效率低，下步加强指导提高资金使用效率
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 购买公共产品和服务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 按时保质完成工作任务 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 按时保质完成工作任务 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分92分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 方祥乡人民政府2022年公车补贴
县本级项目支出绩效自评表
(2022年度)
单位（盖章）：雷山县方祥乡人民政府 | [6 empty] | 填报日期：2023年8月25日
项目名称 | 方祥乡人民政府2022年公车补贴
主管部门 | 雷山县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 雷山县方祥乡人民政府
项目资金（元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 年度资金总额（元） |  | 114000 | 0 | 114000 | 100%
| 财政拨款 |  | 114000 | 0 | 114000 | —
| 其中：上级补助 |  | 114000 |  | 114000 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 方祥乡人民政府2022年公车补贴，保证工作正常开展，保民生，保刚性。 |  |  |  | 保证工作正常开展，保民生，保刚性。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 （10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 （20分） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 建立健全 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标（35分） | 数量指标 | 在职人员控制率 | 95% | 95% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工资奖金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高办事效率 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保基层运转 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 经评价小组评价，该项目达到预期目标，得分100分，评价等次为优秀。
联系人：吴香华
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。